## GANTT
PROYECTOS / ETAPAS | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15
| 12 - 18. | 19 - 25. | 26 - 01. | 02 - 08. | 09 - 15. | 16 - 22. | 23 - 29. | 30 - 06. | 07 - 13. | 14 - 20. | 21 - 27. | 28 - 03. | 04 - 10. | 11 - 17. | 18 - 24.
PROYECTO CAPSTONE
Definición del Proyecto | bar: AGOSTO SEMANA 1 12 - 18. to AGOSTO SEMANA 2 19 - 25.
Analisis de Requerimientos | bar: AGOSTO SEMANA 3 26 - 01. to SEPTIEMBRE SEMANA 4 02 - 08.
Arquitectura | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 5 09 - 15. to SEPTIEMBRE SEMANA 6 16 - 22.
Modelado de Datos | bar: SEPTIEMBRE SEMANA 7 23 - 29. to OCTUBRE SEMANA 9 07 - 13.
Desarrollo | bar: OCTUBRE SEMANA 9 14 - 20. to OCTUBRE SEMANA 9 28 - 03.
Prototipar | bar: OCTUBRE SEMANA 9 04 - 10.
Prueba y Validación | bar: OCTUBRE SEMANA 9 11 - 17.
Puesta en Marcha | bar: OCTUBRE SEMANA 9 18 - 24.

## PROYECTOS
Cronograma estimado de trabajo **Plazo máximo de desarrollo 15 de Noviembre 2022 |  | Plazos (Semanas)(25-05-2022) | Entregable
Etapa 1: Captura de Datos | Reuniones de entrevistas con los usuarios | 4 semanas | Documentacion con evidencia | Etapa 1: Captura de Datos | Reuniones de entrevistas con los usuarios | 4 semanas | Documentacion con evidencia
Etapa 2: Modelo de Datos | Requerimientos funcionales y no funcionales | 3 semanas | Listados de los principales requerimientos | Etapa 2: Modelo de Datos | Requerimientos funcionales y no funcionales | 3 semanas | Listados de los principales requerimientos
Etapa 3: Idear Front | Casos de uso | 3 semanas | Diagramas de caso de uso | Etapa 4: Prototipar | Maquetas y propuesta | 10 semanas | prototipos
Etapa 4: Prototipar | Maquetas por caso de uso | 7 semanas | Mockup del sistema propuesto | Etapa 5: Prueba y Validación | Validar prototipos | 3 semanas | feedback y modificaciones
Etapa 5: Prueba y Validación | Validar prototipos | 3 semanas | feedback y modificaciones | Etapa 6: Cierre
Etapa 6: Cierre